## out 2021 a mar 2022
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/03/2022 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 2951. | 13812350.56 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 99.92% | 2021-11-13 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório.
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 18414556.86 | SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 91.87% | 2022-03-25 | Paralisada | Obra paralisada em virtudade da necessidade de reprogramação junto à Caixa Economica.
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | Paralisada | Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi. | Rua Padre Leo Comissari s/nº 40. | 95614812.67 | Planova Planejamento e Construções S/A. | 2013-10-11 | 100% | 2020-04-16 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Definitivo.
Urbanismo | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 37008977.86 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 67.34% | 2022-12-29 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 27481108.58 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 89.35% | 2022-03-02 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 21704990.11 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 68.6% | 2022-10-21 | Em andamento
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 29499733.68 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 88.17% | 2022-12-12 | Em andamento
Saúde | Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. | Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis. | 49012846.28 | Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher. | 2021-05-26 | 42.29% | 2022-05-26 | Em andamento
Saúde | Construção da UPA Silvina. | Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis. | 6508341.56 | Mega Engenharia Eireli. | 2021-09-18 | 28.06% | 2022-07-18 | Em andamento
Saúde | Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga. | Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarenga. | 2068944.71 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2022-02-14 | 6.361% | 2022-10-14 | Em andamento
Várias | Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Documentos Técnicos Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo. | Vários Locais do Município. | 5689956.63 | CONSÓRCIO GPO SISTRAN - TPF PROJETO. | 2019-02-26 | 53.42% | 2022-02-26 | Concluída | Todos os serviços foram concluídos. Será necessário prorrogação de prazo para consecução dos tramites de reajustes contratuais e alteração de fiscal.
Assistência Social | Execução de reforma do centro de acolhimento 24 horas. | Rua dos Vianas nº 194 - Centro. | 35947.46 | E.P. Empreendimento e Construção Eirelli EPP. | 2021-12-14 | 100% | 2022-01-27 | Concluída
Educação | EMEB Flamínio de Araújo de Castro Rangel. | R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410. | 182790.75 | Tower Engenharia e Construção LTDA. | 2022-02-17 | 30.35% | 2022-04-17 | Em andamento
Educação | EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles. | R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372. | 4315890.16 | Tower Engenharia e Construção LTDA. | 2022-02-17 | 2.472% | 2023-02-17 | Em andamento
Educação | EMEB José de Alencar. | R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350. | 97172.6 | Tower Engenharia e Construção LTDA. | 2022-02-17 | 36.84% | 2022-04-17 | Em andamento
Educação | EMEB Lourenço Filho. | R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080. | 2064945.02 | Tower Engenharia e Construção LTDA. | 2022-02-17 | 6.165% | 2022-08-17 | Em andamento
Educação | EMEB Maria Justina. | R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040. | 245214.17 | Tower Engenharia e Construção LTDA. | 2022-02-17 | 20.81% | 2022-04-17 | Em andamento
Educação | EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana. | R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040. | 3168272.95 | Tower Engenharia e Construção LTDA. | 2022-02-17 | 5.162% | 2023-02-17 | Em andamento
Urbanismo | TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃOVIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA. | Rua João Antonio Butrico, Cooperativa. | 996944.4 | Triade Pavimentação e Construções S/A. | 2022-03-23 | 15% | 2022-06-01 | Em andamento
Urbanismo | Reforma da Praça Ceará. | Rua Bela Vista X Rua Anita Malfatti x Rua Casemiro de Abreu. | 219118.64 | DR3 Engenharia Ltda. | 2021-08-09 | 100% | 2021-11-07 | Concluída
Urbanismo | Reforma da Praça Henrique Trindade. | Rua Abramo Luchesi x Rua Pietro Bonini. | 439505.49 | DR3 Engenharia Ltda. | 2021-08-09 | 100% | 2021-12-07 | Concluída | Aguardando análise de documentação para liberação da verba estadual.
Urbanismo | Revitalização do campo do Pérola. | Rua Estolcomo. | 2079639.21 | Reiscon Const. E Terraplagem Eireli. | 2022-03-21 | 0.01% | 2022-09-17 | Em andamento
Urbanismo | Revitalização do Campo do Ferrazópolis. | Rua Bela Cor. | 2579726.62 | Reiscon Const. E Terraplagem Eireli. | 2022-03-21 | 0.01% | 2022-09-17 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de Obra de Reforma do Centro Esportivo para abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo. | Avenida Tiradentes, 1.853 - Vila do Tanque. | 748979.53 | CPO Projetos e Obras Ltda. | 2021-12-15 | 56.93% | 2022-04-15 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versátil/ DP Barros /SBC. | 2018-02-06 | 85.91% | 2022-08-28 | Em Andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco. | Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda. | 39586625.6 | Construtora Kamilos Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2021-10-31 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-01-31 | 100% | 2021-03-01 | Concluída
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio Encalso/Convap. | 2015-05-04 | 95% | 2022-07-04 | Em andamento
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD. | 43393657.92 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2020-01-10 | 100% | 2022-01-10 | Concluída
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 35194509.51 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-05-04 | 48.77% | 2024-05-04 | Em andamento
Transporte | Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. ( começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia SA. | 2021-06-01 | 100% | 2021-12-01 | Concluída
Transporte | Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte. | Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 95411657.97 | Consórcio EE - Ribeirão dos Couros. | 2022-01-14 | 7.374% | 2024-01-14 | Em andamento
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno. | Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta | 21197243.32 | Souza Compec Engenharia e Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-07-06 | Concluída
Transporte | Construção Terminal de Ônibus Batistini. | Estrada Galvão Bueno. | 29555207.38 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2018-02-06 | 100% | 2020-12-19 | Concluída
Administração
Assistência Social
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Habitação
Saneamento
Saúde
Transporte
Turismo
Urbanismo
Direitos da Cidadania
Trabalho
Relações exteriores
Essencial à Justiça
Legislativa
Administração
Assistência Social
Segurança Pública
Cultura
Desporto e Lazer
Educação
Indústria
Saneamento
Saúde
Transporte
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Comércio e serviços
Comunicações
Encargos especiais
Concluída
Em andamento
Paralisada
Atrasada