## 1T 2021
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nivel de Execução Física (em %) - até 31/03/2023 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II. | Rua Tiradentes nº 2951. | 14079467.73 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 99.92% | 2021-11-13 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório. Saldo remanejado para nova licitação.
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 19006576.54 | Scopus Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 97.3% | 44983 | Concluída | Aguardando finalização da 38ª medição -final (obra concluída).
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | Paralisada | Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão. Finalização de reprogramação na Caixa.
Habitação | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 38926800.76 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 73.9% | 2023-04-13 | Paralisada | Remoções habitacionais não executadas devido a ação judicial pendente de conclusão.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 27481108.58 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 89.35% | 2022-03-02 | Concluída | Emitido Termo de Recebimento Provisório. Contrato finalizado com 89,35% e saldo remanejado para Lotes 1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo. | Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves. | 10812990.94 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 59.43% | 2023-07-27 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo. | Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazopolis. | 4706621.66 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 90.84% | 2023-06-26 | Em andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infraestrututura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 26465601.18 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 92.21% | 2023-04-21 | Em andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião - Etapa 2 , neste munícipio - lote 1 | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 29887981.72 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-05-16 | 5.2% | 2023-05-16 | Em andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião - Etapa 2 , neste munícipio - lote 2. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 28783797.05 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-05-16 | 8.56% | 2023-11-16 | Em andamento
Urbanismo | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 12223950.72 | Teto Construtora S/A. | 2022-06-06 | 8.82% | 2023-06-06 | Em andamento
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 29497736.52 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 98.67% | 2022-12-12 | Paralisada | Obra paralisada. Reprogramação junto ao Agente Financeiro
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e complementares pró-moradia Lote 1. | Rua Jose Martins Fernandes s/nº. | 31935434.69 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-06-06 | 0.98% | 2024-06-06 | Em andamento
Habitação | Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança. | Rua Tiradentes nº 2951. | 1014479.42 | Refórmula Construtora e Serviços Ltda. | 2022-11-16 | 73.44% | 2023-05-15 | Em andamento
Saúde | Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. | Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis. | 60641077.89 | Consórcio Progredior/2N Hospital da Mulher. | 2021-05-26 | 100% | 2022-12-22 | Concluída | Obra concluída em dezembro/22 e em fase de aceitação final (Termo de Recebimento definitivo)
Saúde | Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga. | Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarengas. | 2365522.22 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2022-02-14 | 98% | 2023-05-15 | Em andamento | Obra paralisada em 17/10/22 e retomada em 09/03/2023.
Saúde | Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO. | Rua Kara, 225, Jardim do Mar. | 5246624.93 | Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda. | 2022-06-01 | 98% | 2023-04-02 | Em andamento
Saúde | Construção de edifício para o CAPS AD III. | Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco Alt n° 2.500- Alves Dias. | 6508341.56 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2023-02-01 | 0.003% | 2024-01-27 | Em andamento
Saúde | Construção da UPA Silvina. | Av. Condé de São Lourenço,325 - JD Silvina. | 2954309.7789 | Shop Signs Obras e Serviços Ltda. | 2022-11-29 | 82.38% | 2023-03-15 | Paralisada | O processo licitatório foi o mesmo, sendo que o 2° colocado foi convidado a assumir e recusou o convite. Desta forma o 3° colocado (Empresa Shop Sings) aceitou as condições acrescidos de canteiro e mão de obra direta, tendo o aval da SOPE-3 /PFM-5. O contrato encontra-se paralisado devido a formalização do TA, já avaliado pela SOPE-3 aguardando formalização pela SA2. Obra paralisada e aguradando liberação do Termo aditivo.
Saúde | Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro. | Rua da Comunidade nº 100, Vila São Pedro. | 204153.87 | GVC Arquitetura e Construção Ltda. | 2022-05-18 | 0% | 2022-07-18 | Paralisada | Devido ao descumprimento de prazos será realizada a rescisão unilateral do contrato.
Assistência Social | Execução de Obras de Reforma do Banco de Alimentos. | Av. Redenção , 271 - jardim do Mar - SBC. | 217176.39 | E.P. Empreendimento e Construção EPP. | 2022-04-18 | 57% | 2023-04-20 | Atrasada | Por conta de descumprimento de uma especificação técnica houve um atraso na execução da obra.
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | Diversas Ruas nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | 36250000 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-24 | 44.56% | 2023-04-20 | Atrasada | Devido ao grande volume de chuvas, falta de matéria-prima e paralisações internas da contratada, o contrato está atrasado. Já foi enviada notificação, advertência e prorrogações para a contratada.
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Assunção. | Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezolone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Mássimo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luigia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antonio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucalíptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva no Bairro Assunção. | 16463415.43 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2022-06-29 | 28.63% | Até setembro/2023 | Paralisada | Devido ao grande volume de chuvas, falta de matéria-prima e paralisações internas da contratada, o contrato ficou atrasado a ponto de gerar notificação, advertência, prorrogações e por fim rescisão do contrato em 24/02/2023.
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária na Avenida Kennedy , Bairro Jardim do Mar. | Av. Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar | 4888648.71 | Starsan Construtora e Locações LTDA | 2022-06-24 | 100% | 2022-09-01 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Urbanismo | Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Rudge Ramos. | Rua do Sacramento, Rua Comendador Rodolfo Crespi, Rua Comendador Pinotti Gamba, Rua Duque D'Abruzzo, Rua Vassilios Abraham Gavriloglou, Rua Paulo Nagima , Rua Hamilton Rocha Formigoni, Rua Rioji Noda, Rua Irineu Ferreira da Silva, Rua Gama, Rua Beta, Rua Nicolas Mateo, Praça Nilo Gomes de Lima no bairro Rudge Ramos. | 1711291.41 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-10-22 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Ferrazópolis. | Rua Bela Cor. | 2579726.62 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 56.25% | 2023-05-21 | Em andamento
Desporto e Lazer | Reforma do Campo Pérola. | Rua Estocolmo. | 2079639.21 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 100% | 2022-09-10 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Urbanismo | Reforma na Praça Padre Cícero. | Rua Estocolmo x Av.Osvaldo Fregonesi. | 682446.84 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-11-21 | 100% | 2023-03-20 | Concluída | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2. | Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio Encalso/Convap. | 2015-05-04 | 100% | 2022-09-04 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versátil/ DP Barros/SBC. | 2018-02-06 | 100% | 2022-08-28 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD. | 43661760.02 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2020-01-10 | 100% | 2022-01-10 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-02-03 | 100% | 2022-01-26 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. ( começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia S/A. | 2021-06-01 | 100% | 2021-12-01 | Concluída | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 40272224.32 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-05-04 | 69.41% | 2024-05-04 | Em andamento | -
Transporte | Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte. | Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 95411657.97 | Consórcio EE - Ribeirão dos Couros. | 2022-01-14 | 40.07% | 2023-12-23 | Em andamento | -
Transporte | Execução de obras remanescentes corredor urbano Leste-Oeste. | Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias. | 38656338.13 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-04-01 | 20.34% | 2023-09-24 | Em andamento
Transporte | Implantação de Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP -150) Etapa 1. | Rodovia Anchieta Km 16 (SP-150) Etapa 1. | 6888962.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2022-06-16 | 0% | 2023-02-02 | Paralisada | Obra paralisada em 01/02/2023 e aguardando os trâmites internos do Poder Judicial em relação a desapropriação, não tendo o poder público autonomia para alterar os prazos e etapas, sendo necessário aguardar o deferimento da imissão na posse e seu cumprimento, para entrada no imóvel e sua demolição.
Transporte | Viaduto Estaiado Piraporinha. | Av. Robert Kennedy. | 151568324.45 | Constran Internacional Construções Ltda. | 2022-06-27 | 3.16% | 2024-06-27 | Em andamento
Fomento à Atividade Econômica | Execução de Obra de Reforma da Edificação situada na Av. Getúlio Vargas Nº 1.457, neste Município para implantação do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica - CEITEC. | Av. Getúlio Vargas, 1.457 - Baeta Neves - São Bernardo do Campo. | 3582058.76 | Harus Construções Ltda. | 2022-05-16 | 17% | 2023-05-11 | Paralisada | Como se trata de uma obra de reforma, fatos supervinientes só são possíveis de ser detectados no decorrer da obra, e demandam estudos técnicos cuidadosos para sua solução, e consequente necessidade de aditamentos contratuais tanto de prazo quanto de serviços, o que acarreta a paralização da obra para preservação do prazo contratual que está na iminência de término.
Turismo | Recuperação das Edificações da Área Amazônica da Cidade da Criança para Implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Rua Kara, 105 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo. | 478750.72 | RCM Construtora Ltda. | 2023-01-04 | 7% | 2023-04-04 | Paralisada | Como se trata de uma obra de reforma, fatos supervinientes só são possíveis de ser detectados no decorrer da obra, e demandam estudos técnicos cuidadosos para sua solução, e consequente necessidade de aditamentos contratuais tanto de prazo quanto de serviços, o que acarreta a paralização da obra para preservação do prazo contratual que está na iminência de término.
Educação | EMEB Estudante Flamínio Araújo de Castro Rangel. | R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410. | 173492.11 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 97.81% | 2023-04-13 | Em andamento
Educação | EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles. | R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372. | 6483650.77 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 96.83% | 2023-04-13 | Em andamento
Educação | EMEB José de Alencar. | R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350. | 100222.8 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 95.25% | 2023-04-13 | Em andamento
Educação | EMEB Lourenço Filho. | R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080. | 3331914.36 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 91.75% | 2023-04-13 | Em andamento
Educação | EMEB Maria Justina | R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040. | 398811.57 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 83.88% | 2023-04-13 | Em andamento
Educação | EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana. | R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040. | 4741276.4 | Tower Engenharia e Construção Ltda. | 2022-02-17 | 96.64% | 2023-04-13 | Em andamento
Administração | Execução de obras de reforma e adequação de acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini 50 centro - São Bernardo do Campo-SP. | 530845.49 | DR3 Engenharia Ltda. | 2022-12-16 | 29.32% | 2023-08-13 | Em andamento
Desporto e Lazer | Execução de Obras de Reforma do Centro Esportivo para Abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo. | Rua Tiradentes, 1845. | 748979.53 | CPO Projetos e Obras Ltda. | 2021-12-15 | 100% | 2022-09-25 | Concluída | Aguardando pagamento da última medição. Total executado 89,49% e glosa de 10,51% por ajustes técnicos.
Concluída
Em andamento
Paralisada
Atrasada
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+120