## out 2023 a mar 2024
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Motivo da Paralisação da Obra | Responsável pela Inexecução da Obra | Data Prevista para o reinício da obra | Observações
Habitação | Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança - Fase II. | Rua Tiradentes, nº 2951. | 14079467.73 | Contracta Engenharia Ltda. | 2018-07-23 | 99.92% | 2022-01-13 | Concluída
Habitação | Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa. | Rua dos Feltrins s/nº. | 19006576.54 | SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda. | 2018-07-25 | 98.66% | 2023-02-26 | Concluída
Habitação | Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo. | Rua Cora Coralina s/n°. | 126521955.68 | Construbase Engenharia Ltda. | 2011-07-29 | 96% | 2019-12-31 | Concluída
Habitação | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 38926800.76 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 75.4% | 2023-04-13 | Paralisada | Contrato paralisado para finalização da Reprogramação junto à Caixa Econômica. | Não se aplica | Sem data prevista
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Obras espalhadas em vários localidades. | 27481108.58 | Vici Construtora Ltda. | 2018-08-02 | 89.35% | 2022-03-02 | Concluída
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de prevenção riscos: contenção de encostas no Municipio de São Bernardo do Campo - Fase 2 (Pac Risco 2) - Lote 1 | Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves. | 10812990.94 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 93.18% | 2025-01-27 | Em Andamento
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo. | Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazópolis. | 4706621.66 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 100% | 2023-10-10 | Concluída
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissari (final). | 29238985.39 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 98.94% | 2023-10-21 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 1. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 30764512.28 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-05-16 | 35.41% | 2024-05-16 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 2. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 28783797.05 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-05-16 | 33.04% | 2025-03-31 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 3. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 21736138.27 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-02-13 | 15.46% | 2024-12-16 | Em Andamento
Urbanismo | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 12325219.64 | Teto Construtora S.A. | 2022-06-06 | 38.87% | 2024-11-11 | Em Andamento
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 29547520.15 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 99.12% | 2024-02-09 | Em Andamento
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e compementares pró-moradia Lote 1. | Rua José Martins Fernandes s/nº. | 31935434.69 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-06-06 | 22.23% | 2024-06-06 | Em Andamento
Habitação | Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança | Rua Tiradentes, nº 2951.. | 1265439.51 | Refórmula Construtora e Serviços Ltda. | 2022-11-16 | 100% | 2023-08-29 | Concluída
Habitação | Execução da Etapa 2 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 21140665.81 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-06-02 | 18.42% | 2025-06-19 | Em andamento
Urbanismo | Execução de obras de interesse social do "Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Silvina Audi" | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 47218364.39 | HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. | 2023-08-23 | 1.27% | 2025-08-22 | Em Andamento
Saúde | Reforma e Adequação - Hospital da Mulher. | Avenida Imperador Pedro II, nº 250 - Bairro Nova Petrópolis. | 61387350.08 | Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher. | 2021-05-26 | 100% | 2022-12-22 | Concluída
Saúde | Construção da UPA Silvina. | Avenida Condé de São Lourenço nº 325 - Jardim Silvina. | 3685059.78 | Shop Signs Obras e Serviços Ltda. | 2022-11-30 | 100% | 2023-10-20 | Concluída
Saúde | Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO. | Rua Kara, nº 225 - Jardim do Mar. | 5246624.93 | Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda. | 2022-06-01 | 100% | 2023-05-10 | Concluída
Saúde | Construção de edifício para o CAPS AD III. | Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura n° 2.500 - Alves Dias. | 6125130.43 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2023-02-01 | 87.82% | 2024-04-13 | Em Andamento
Saúde | Construção UBS Vila São Pedro II . | Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis. | 12421295.7 | Consórcio UBS Vila São Pedro 2. | 2023-06-13 | 13.58% | 2024-12-13 | Em Andamento
Saúde | Construção de edifício para o CAPS AD III Infanto Juvenil. | Rua José Dias Donadelli, s/nº - Alves Dias. | 8246738.66 | CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda. | 2023-11-06 | 3% | 2024-11-05 | Em Andamento
Saúde | Construção UBS Santa Terezinha. | Rua Guerra Junqueiro x Anita Franchinni. | 7319000 | CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda. | 2023-10-23 | 4.5% | 2024-09-23 | Em Andamento
Assistência Social | Reforma da futura instalação do Centro Dia do Idoso. | Rua Álvaro Alvim nº 274 - Pauliceia. | 1290513.54 | Dias Alaves Construções e Reformas Ltda. | 2023-08-23 | 45% | 2024-06-23 | Em Andamento
Assistência Social | Execução de obra de implantação da Casa da Mulher. | Rua Senador Ricardo Batista, s/nº - Bairro Assunção. | 1348704 | DR3 Engenharia. | 2024-02-04 | 5% | 2024-10-01 | Em Andamento
Urbanismo | Termo de Contrato de remanescente de obra de remanescente de obra de recuperação viária no bairro Assunção C.O 135/2023. | Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezolone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Mássimo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luigia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antônio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucalíptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva, no Bairro Assunção. | 11748232.65 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-04-27 | 100% | 2023-08-25 | Concluída |  |  |  | Contrato remanescente do contrato 92/2022.
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária na avenida Kennedy no bairro Jardim do Mar. | Avenida Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar. | 4888648.71 | Starsan Construtora e Locações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-10-22 | Concluída
Urbanismo | Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no bairro Rudge Ramos. | Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua Irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima, no bairro Rudge Ramos. | 1711291.41 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-10-22 | Concluída |  |  |  | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Urbanismo | Termo de Contrato de remanescente de obra de recuperação viária nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar C.O 234/2023. | Diversas ruas nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar. | 19548964.76 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2023-07-03 | 100% | 2024-02-28 | Concluída |  |  |  | Contrato remanescente do contrato 88/2022. Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Ferrazópolis. | Rua Bela Cor. | 2579926.62 | REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 100% | 2023-05-30 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma do Campo Pérola. | Rua Estocolmo. | 2079639.21 | REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 100% | 2022-09-10 | Concluída
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Taboão. | Rua Paraná. | 2615135.6 | DR3 Engenharia Ltda. | 2024-02-01 | 36.12% | 2024-07-01 | Em andamento
Urbanismo | Reforma da Praça João Armando Mancuso. | Rua dos Vianas X Rua Jacob Scopel. | 949798.18 | REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2024-02-01 | 32.87% | 2024-06-01 | Em andamento
Urbanismo | Reforma da Área da Veterinária | Rua Portugal. | 220137.11 | DR3 Engenharia Ltda. | 2023-11-06 | 100% | 2024-02-06 | Concluída |  |  |  | Trata-se de verba de Emenda Especial.
Saneamento | Termo de Contrato para execuçã de obras de canalização do córrego BAL- 12, pavimentação de ruas no entorno da ação da canalização e obras de esgotamento sanitário da SABESP de ligações de ramais e interligações de EEE | Córrego BAL - 12, Bairro dos Alvarengas, 6 ruas no Parque Bandeirantes e 6 ruas no Parque Florestal. | 6856406.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2023-08-02 | 39.23% | 2024-08-01 | Em Andamento
Saneamento | Termo de Contrato para construção do Ecoponto Santa Cruz, Região Pós Balsa - neste Município - Programa de Recuperação e Ordenamento Sociambiental nos Bairros de São Bernardo do Campo-PROSABS/CAF. | Estrada Rio Acima, 13500 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo/SP. | 2015603.51 | Codal Engenharia Ltda | 2024-01-23 | 16.16% | 2024-12-01 | Em Andamento
Transporte | Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2 | Trecho entre a cabeceira do Viaduto Thereza Delta e a Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Avenida Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio ENCALSO/CONVAP. | 2022-09-04 | 100% | 2022-09-04 | Concluída |  |  |  | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo. A empresa deve o realinhamento do ISS.
Transporte | Implantação do corredor de ônibus São Pedro. | Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio VERSATIL /DP BARROS/SBC. | 2018-02-01 | 99.91% | 2022-08-28 | Concluída |  |  |  | Termo de recebimento definitivo da 1º tapa(estaca 200 a 341) foi emitido em 03/02/2022, Termo de Recebimento Definitivo da 2º etapa (estaca 000 a 300), aguardando o fornecimento da “as built”
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Avenida Piraporinha e Corredor ABD. | 43661760.02 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2019-12-30 | 100% | 2022-01-10 | Concluída |  |  |  | Emitido o Termo de recebimento definitivo em 30/11/2023
Transporte | Implantação do corredor de ônibus estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-01-29 | 100% | 2022-01-26 | Concluída |  |  |  | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo, contratada não apresentou as correções solicitadas na obra.
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 51832879.16 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-04-26 | 71.64% | 2026-03-15 | Em Andamento
Transporte | Recuperação de pavimento da estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593 (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia S.A. | 2021-06-01 | 100% | 2021-12-01 | Concluída |  |  |  | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte. | Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 104796917.32 | Consórcio EE - Ribeirão dos Couros. | 2021-12-23 | 39.23% | 2023-12-23 | Retomada com nova contratação |  |  |  | Termo de rescisão unilateral nº 14/2023 em 27/11/2023, Nova contratação, Contrato nº 39/2024, para conclusão das obras do Corredor Couros.
Transporte | Eexecução das obras de conclusão do Corredor Couros. | Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 151016952.3 | Consórcio VPDA Corredor Couros. | 2025-02-27 | 0% | 2025-02-27 | Em Andamento
Transporte | Execução de obras remanescentes corredor urbano leste-oeste. | Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias. | 54251364.46 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-04-01 | 61.17% | 2024-08-14 | Em Andamento
Transporte | Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1. | Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1 | 6888962.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2022-06-02 | 12.61% | 2024-08-13 | Em Andamento
Transporte | Viaduto Estaiado Piraporinha. | Avenida Robert Kennedy. | 151568324.45 | Constran Internacional Construções Ltda. | 2022-06-27 | 6.64% | 2024-06-27 | Retomada com nova contratação |  |  |  | Rescisão amigável em 15/06/2023 - Nova contratação - Contrato nº 84/2023 - Consórcio Interliga.
Transporte | Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP. | Estrada Poney Club. | 15455840.51 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-02-17 | 33.93% | 2024-08-17 | Em Andamento
Transporte | Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25. | Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM. | 16888618.64 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2023-03-31 | 50.29% | 2024-09-30 | Em Andamento
Transporte | Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy. | Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy. | 166748907.42 | Consórcio Interliga. | 2023-06-29 | 24.54% | 2025-06-29 | Em Andamento
Transporte | Ampliação E Requalificação da Estrada dos Alvarengas - PROSABS/CAF. | Estrada dos Alvarengas - Bairro dos Alvarengas. | 122908609.72 | Consórcio Reviver Alvarenga. | 2023-08-02 | 18.53% | 2025-08-01 | Em Andamento
Transporte | Ciclovia e Fonte Luminosa Ornamental. | Avenida Francisco Prestes Maia. | 4989741.32 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-09-25 | 67.78% | 2024-03-23 | Em Andamento
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro Dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 1. - Infraestrutura Orquídeas (A1),localizado no Município De São Bernardo Do Campo - PROSABS/CAF. | Ruas: E, Edson Roberto Vismara, Florestan Fernandes, Herbert de Souza, Irmã Dulce,José Cola Grossi, Lucidalva da Silva, Luiz Lua Gonzaga, Luzia as Costa Batista, Luzia Francelina Cimas, Nelson Pizsolito, Nilson de Souza, Nossa Senhora de Guadalupe,a Padre Damião Calixro Trajano, PaFreire, Rita Mendes de Oliveira, São José Operario, Sebastião Milton da Silva, Sebastião Pacheco, Sheila de Melo Sobral, Teresa Barbosa de Oliveira, Rua Tom Jobim, Vânia Silva Santos e Ninicius de Mora. | 38831141.69 | Consórcio FBS/CCL. | 2023-09-29 | 11.35% | 2025-03-26 | Em Andamento
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 2. - Infraestrutura Las Palmas (A2) E Pinheiro (E), localizado No Município de São Bernardo do Campo PROSABS/CAF. | Ruas:Elizaberth Lobo Garcia,Josué de Castro, Braz Cubas, Capitão Carlos Lamarca, Coronel Bonifacio Carvalho, Dep. CarlosLamarca, Diamante, dos Caçadores, dos Navegantes, dos Veleiros, Gregorio de Matos, guanamby, guarape, margarida Maria Alves, Maria da Penha, Nora Astorga, Pescador, São Cristovão, São Simão, sebastiana Regaccini Simão, SEbastião Rodrigues, Silvio de Lima, Xapuri, Guatemala, Montemor,. Vitória, das paineiras, dos Cocais, dos educandarios, dos ingazeiros, dos Jatobas, dos Jequitibas, dos Pinhais, Ipê Amarelo, Pau Brasil e Tupinambas. | 25780733.69 | TMK Engenharia S.A. | 2023-09-29 | 28.69% | 2025-03-29 | Em Andamento
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 3. - Infraestrutura Laura (B1), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Ruas: Albatroz, Bem Te Vi, Cardeal, Das Andorinhas, Das Araras , Coimbra, Unidos na Esperança, Avenida João de Barro, Avenida Laura, Avenida Mil e Um, Ademar Saraiva Leão, Águia, Alasca, Alfredo Caputo, Almeida Durão, Amadeu, América do Norte, América do Sul, Antônio Monteiro de Oliveira, Ave do Paraíso, Beira Rio (Rua Seis), Bela Vista (Jd. Nova América), Canadá, Carlos Falletti (passagem Grécia), Casa Nova, Cidade do Coração, Condor , José Daniel de Aguiar, Das Corujas, Das Garças, Das Palmeiras, Do Açude, Dos Canários, Dos Evangélicos, Dos Flamingos, Dos Industriários, Dos Mineiros, Dos Operários, Dos Pedreiros, Ema, Falcão (Jd. João de Barro), Joel Figueiredo Gomes, Madre Maria Inês Tribioli, Mário Alberto Marchi, Neci Eloi Dantas Paulo Guilherme Falletti, Pavão, Pelicano, Planalto, Principal, Ribeiro, Roma, Rouxinol, Sabiá, Santa Cecilia, Sebastião Leme da Silva, Siriema, Sylvio, Tangalaura, Tangarás, Tucano e Rua Um. | 43611926.38 | Consórcio V2 Pós Imigrantes. | 2023-09-29 | 26.26% | 2025-03-29 | Em Andamento
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 4. - Infraestrutura Alvarenga (B2), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Ruas: Tenri (R. das Voltas/R. Dom Armando Lombardi), Tie, Albertino Augusto Vieira, Auto Gonsalves de Oliveira (Rua Três - Lixão), Cristiano Carneiro Travi Filho, Francisco Batista de Oliveira, Francisco Beltran Batistini, José Rodrigues de Oliveira - Lixão, Luiz Mariano da Silva, Josesito de Sousa Moura (Rua Um - Lixão), Maria Araújo Maciel (Rua Dois – Lixão), Paulo Lazzuri, Araponga, Araruna, Armando Bertaglia, Aubécio Vieira de Sousa (Rua Quatro - Lixão), Beija Flor (Recanto dos Pássaros), Cinco (Jardim Bela Vista), Cisne, Das Voltas (passagem), Evangelista, Expedito Venceslau da Silva (Rua do Meio), Falcão (Recantos dos Pássaros), Fragata, Francisco Santos, Gaivotas, Harpia Vereador Mário Franciscon, Maurício Galante, Pedro Lazzari (Osvaldo Pilon - GMAPS), Piauí, Quero Quero e São Caetano. | 24713249.77 | Consórcio SE-Alvarenga. | 2023-09-29 | 30.86% | 2025-03-29 | Em Andamento
Transporte | Contrato para execução de terraplanagem com cortes e aterros no complexo do Parque Alvarenga neste Município. | Estrada dos Alvarengas - Complexo Parque Alvarenga, bairro dos Alvarenga. | 1263343.63 | Versátil Engenharia Ltda. | 2023-09-29 | 0% | 2024-01-22 | Paralisada | Considerando que o processo de obtenção de autorização para supressão vegetal encontra-se em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), não sendo autorizado nenhum tipo de intevenção no local antes da anuência do orgão ambiental licenciador,assim fica paralisada a execução do cronograma físico/financeiro. | Não se aplica | Sem data prevista
Transporte | Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Pavimentação (CBUQ) na Estrada do Rio Acima e obras de abastecimento de rede de água através de convênio com a SABESP (material e mão-de-obra) na Região do Pós-Balsa no município de São Bernardo do Campo. | Estrada do Rio Acima, região do Pós-Balsa. | 34701955.14 | Consórcio Rio Acima. | 2024-01-15 | 0% | 2025-03-09 | Paralisada | Considerando que as ações para obtenção das licenças necessárias para a implantação da rede de abastecimento de água na região do Pós-balsa se encontram em andamento, não sendo, portanto, autorizado nenhum tipo de intervenção no local antes da anuência dos orgãos ambientais licenciadores, fica paralisada a execução do cronograma físico-financeiro até que seja emitidas as autorizações em questão. | Não se aplica | Sem data prevista
Fomento à Atividade Econômica | Execução de obra de reforma da edificação situada na Av. Getúlio Vargas nº 1.457, neste município para implantação do Centro de Empreendedorismo e Invação Tecnológica - CEITEC. | Avenida Getúlio Vargas, nº 1.457 - Baeta Neves. | 4127112.17 | HARUS Construções Ltda. | 2022-05-16 | 100% | 2023-12-31 | Concluída
Turismo | Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar. | 583421.62 | RCM Construtora Ltda. | 2023-01-04 | 100% | 2023-12-27 | Concluída |  |  |  | O contrato foi encerrado em 27/12/2023 com a execução fisica 100%, porém o pagamento final encontra-se dependendo da liberação do DADETUR - Aprovação da prestação de contas.
Turismo | Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar. | 903971.09 | REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-10-03 | 0.08% | 2024-06-03 | Em Andamento
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Celso Augusto Daniel. | Rua Centauro (Cj Hab Três Marias), nº 190 - Cooperativa, CEP 09852-208. | 9728029.8198 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 40.12% | 2024-05-31 | Em Andamento
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Luiza Maria de Farias. | Rua do Contorno, s/nº - Ferrazópolis, CEP 09790-395. | 6320711.4093 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 41.43% | 2024-05-31 | Em Andamento
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Regina Rocco I. | Rua Tiradentes, Vila do Tanque, nº 1845 - Vila Sao Pedro, CEP 09781-220. | 11657821.169 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 42.96% | 2024-05-31 | Em Andamento
Desporto e Lazer | Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini. | Rua das Flores, nº 470 - Batistini. | 4350031.67 | Construtora Norbex. | 2023-08-22 | 21.99% | 2024-04-19 | Em Andamento
Administração | Execução de obras de reforma e adequação de acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal. | Praça Samuel Sabatini, nº 50 - Centro. | 795485.78 | DR3 Engenharia Ltda. | 2022-12-16 | 99.82% | 2023-08-10 | Concluída
Desporto e Lazer | Implementação do Complexo de Esportes Aquáticos. | Rua dos Açoures, s/nº - Riacho Grande. | 4947503.98 | KIN Engenharia Ltda. | 2023-07-19 | 28.01% | 2024-03-13 | Em Andamento
Desporto e Lazer | Obras de modernização no campo de futebol do Parque Selecta. | Avenida Pedro Mendes, s/nº - Parque Selecta. | 2588174.53 | REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-08-11 | 8.01% | 2024-04-10 | Paralisada | Aguardando repasse de recurso Federal. | Não tem | 2024-05-13
Formulas:
Data Prevista para Conclusão = [Data de Início da Obra]+120