## abr 2024 a set 2024
Função de Governo | Objeto | Endereço da Obra (completo) | Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos) | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) | Data de Início da Obra | Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024 | Data Prevista para Conclusão | Situação da Obra | Motivo da Paralisação da Obra | A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)? | Observações
Habitação | Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia. | Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5. | 43365004.07 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2019-04-29 | 100% | 2024-09-29 | Concluída |  | Não | Obra concluída, fase final de reprogramação para encerramento do contrato.
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de prevenção riscos: contenção de encostas no Municipio de São Bernardo do Campo - Fase 2 (Pac Risco 2) - Lote 1. | Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves. | 11837348.82 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2022-07-27 | 99.52% | 2025-01-27 | Em Andamento |  | Não
Urbanismo | Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1". | Rua Padre Leo Comissári (final). | 29238985.39 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2020-10-21 | 100% | 2023-10-21 | Concluída |  | Não
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 1. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 30764512.28 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-05-16 | 47.53% | 2025-05-16 | Em Andamento |  | Não
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 2. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 28883616.78 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-05-16 | 41.64% | 2025-11-16 | Em Andamento |  | Não
Urbanismo | Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste munícipio - Lote 3. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 21736138.27 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2023-02-13 | 24.51% | 2025-12-16 | Em Andamento |  | Não
Urbanismo | Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6. | Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári). | 14188602.98 | Teto Construtora S.A. | 2022-06-06 | 57.78% | 2025-04-29 | Em Andamento |  | Não
Urbanismo | Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 32082703.13 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2019-03-12 | 100% | 2024-02-09 | Concluída |  | Não
Urbanismo | Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e compementares pró-moradia Lote 1. | Rua José Martins Fernandes s/nº. | 32667900.53 | Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda. | 2022-06-06 | 27.64% | 2025-06-06 | Em Andamento |  | Não
Habitação | Execução da Etapa 2 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho. | Rua Pery Ronchetti s/nº. | 21140665.81 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-06-02 | 22.48% | 2025-06-19 | Em andamento |  | Não
Urbanismo | Execução de obras de interesse social do "Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Silvina Audi". | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 47218364.39 | HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda. | 2023-08-23 | 14.42% | 2025-08-22 | Em Andamento |  | Não
Urbanismo | Obras de infraestrutura do conjunto habitacional Vila Esperança e de projeto executivo complementar - 2ª Etapa - Fase 2, localizado no bairro Montanhão. | Rua Padre Leo Comissari s/nº. | 9179906.28 | Teto Construtora S.A. | 2024-07-29 | 8.05% | 2025-07-29 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Construção de edifício para o CAPS AD III. | Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura n° 2.500 - Alves Dias. | 6071515.29 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2023-02-01 | 100% | 2024-08-30 | Concluída |  | Não
Saúde | Construção UBS Vila São Pedro II . | Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis. | 13413440.38 | Consórcio UBS Vila São Pedro 2. | 2023-06-13 | 48.17% | 2024-12-13 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Construção de edifício para o CAPS AD III Infanto Juvenil. | Rua José Dias Donadelli, s/nº - Alves Dias. | 8246738.66 | CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda. | 2023-11-06 | 3.93% | 2024-11-05 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Construção UBS Santa Terezinha. | Rua Guerra Junqueiro x Anita Franchinni. | 7319000 | CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda. | 2023-10-23 | 21.31% | 2024-11-16 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Reforma e ampliação para implantaçlão do AME+. | Rua Secondo Modolin, 450. | 18621124.81 | Soluções Serviços Tercerizados Ltda. | 2024-05-17 | 5.36% | 2025-05-12 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Reforma do prédio para implantação da UBS JD Petroni. | Alamenda Minas Gerias, 23. | 4708658.45 | Construtora Marcelo Dantas Ltda. | 2024-05-27 | 41.08% | 2024-11-23 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Reforma UBS JD Farina. | R. Maria Josefa Mendes,15. | 1077223.97 | Dias Alves Construções e Reformas Ltda. | 2024-03-07 | 58.98% | 2024-11-02 | Em Andamento |  | Não
Saúde | Reforma Telhado UBS Vila São Pedro. | R. da Comunidade, 100. | 408541.65 | Dias Alves Construções e Reformas Ltda. | 2024-04-11 | 77.69% | 2024-09-10 | Em Andamento |  | Não
Assistência Social | Reforma da futura instalação do Centro Dia do Idoso. | Rua Álvaro Alvim nº 274 - Pauliceia. | 1290513.54 | Dias Alves Construções e Reformas Ltda. | 2023-08-23 | 61.04% | 2024-06-23 | Em Andamento |  | Não
Assistência Social | Execução de obra de implantação da Casa da Mulher. | Rua Senador Ricardo Batista, s/nº - Bairro Assunção. | 1348704 | DR3 Engenharia. | 2024-02-04 | 48.44% | 2024-10-01 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contratação de empresa para execução de serviço de recuperação de pavimento asfáltico no Bairro Planalto, São Bernardo do Campo. | Av. Max Mangels Senior, Av. Dom Jaime de Barros Câmara, Rua Benedito Conrado Filho. | 5354329.81 | CIA Multi Serviços e Urbanização Ltda. | 2024-06-20 | 77% | 2024-10-18 | Em Andamento |  | Não | Obra com repasse financeiro de convênio firmado junto à CEF de emenda federal: R$4.118.405,89.
Transporte | Contratação de empresa para execução de obra de recuperação viária no Bairro Vila Gonçalves, neste Município. | Ruas: Pietro Francini, Francisco Adamo, Dário Luiz Setti, dos Lírios, Antônio Pinheiro da Costa, Padre Salvador Pires Santiago, Alvaro Moreira, Comendador Carlo Mário Gardano, Mário Zampieri, Antonio Luiz Valério e José Spinelli, Capitão Mor Antônio de Oliveira, Ernesto Setti, Manuel Corazza, das Acácias. | 2598642.97 | Schunck Terraplanagem e Transportes Ltda. | 2023-05-11 | 100% | 2024-06-10 | Concluída |  | Não | Obra com repasse financeiro de convênio firmado junto à CEF de emenda federal. O atraso financeiro ocorreu por conta de atraso dos valores de repasse do convênio.
Transporte | Contratação de empresa para execução de obra de recuperação viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar, neste Município. | Rua Jurubatuba, Rua Baffin, Rua Antônio Campanha, Rua Antônio dos Santos Rodrigues, Rua José Lobo, Avenida Senador Fláquer, Rua João Escudeiro, Rua José Monteiro de Brito Netto, Rua Santa Adelaide, Rua Alberto Lopes Raposo, Rua Miguel Arco e Flexa, Rua João Pasin, Rua Presidente Dutra, Rua Júlia Ivak, Rua Adelina Salvatore Bassoli, Rua Henrique Alves dos Santos, Rua Anunciara Gobbi, Travessa Rita Joaquina de Lima, Rua Miguel Gobbi, Rua Pedro Jacobucci, Rua Nicolau Filizola, Rua Olavo Bilac, Rua Engenheiro Franco Zampari, Rua Euclides da Cunha, Rua Washington Luiz, Rua Monte Alegre, Rua Dionísio Cavalcante de Souza, Rua Ernesto Bezerra, Rua Sebastião Borges de Oliveira, Rua José Veríssimo, Rua 24 de Fevereiro, Rua Manoel Raimundo da Silva, Rua Francisco Mendes Pereira, Rua Matutina Rocha de Campos, Rua Frutuoso Ferreira de Lima, Rua Sebastião Mateus Ramos, Rua Eurides Alves de Oliveira, Rua José Pedro da Silva, Rua Ruy Barbosa, Rua 3 de Maio, Rua Maria Eulália Barreto, Rua Álvaro Inácio Cardoso, Rua Orlando Cruz, Rua Pedro Victor, Rua Abílio Alves, Rua Alício Dionísio dos Santos, Rua Nildo Salvador Toscano, Rua Dr. Felício Laurito, Rua Maria Adelaide L. Quelhas, Rua Dinah, Alameda Glória, Rua Príncipe Humberto, Rua Domingos João Ballotin, Rua José Pelosini, Rua Rodrigues Alves, Rua João Batista de Oliveira Lima, Rua Djalma Dutra, Rua São Savino, Rua Rio Branco, Rua Padre Lustosa, Rua Doutor Fláquer, Rua Newton Prado, Rua Tenente Sales, Rua Américo Brasiliense, Rua Romeu Mantovani, Rua ítalo Setti, Rua Joaquim José Maia, Rua Neusa Coelho, Rua de Ligação (Vila São José), Rua Augusto Bulle, Rua José Fiuza da Rocha, Rua Augusto Dário Tonizza, Rua Wanda Bueno Coelho, Rua Izabel de Andrade Maia, Rua Vicente Paschoaletti, Rua Manuel Antônio de Almeida, Rua Claudemiro Augusto da Rocha, Rua José Tavares Bastos, Rua Jorge Miguel, Rua Jesus de Nazareth, Rua Francisco Filinto de Almeida, Rua João Teixeira Coelho, Rua Giácomo Gobato, Avenida Cézar Magnani, Travessa São José, Rua Clementino, Rua Canindé, Rua Pedro de Toledo, Rua Antenor Corradi, Rua Água Branca, Avenida Coronel Francisco Rodrigues Seckler, Rua da Penha, Rua Pacaembu, Rua Xavier de Toledo, Praça Eugênio Fanti Quagliarini, Rua Pinheiros, Rua da Mooca, Rua Júlio de Mesquita Filho, Rua Consolação, Rua Líbero Badaró, Rua Miguel Guillen, Rua João Depolli, Rua Senji Suguino, Rua M.M.D.C., Rua Aclimação, Rua Paranavaí, Rua Maringá, Rua Regente Bráulio Muniz, Rua Lapa, Rua João Daré, Rua Martins, Rua Apucarana, Rua Senador Fausto Cabral, Rua Pari, Rua Butantã, Rua Casa Verde, Rua Paulo Virgínio, Rua 17 de Março, Rua Dráusio, Rua Arnaldo Psota, Rua Newton, Rua Pietro Romani, Rua Carolina Carletto Negri, Rua Camargo, Rua Ermano Guazzelli, Rua José Dante, Rua João Biancalana, Rua Nova Londrina, Rua Napoleão de Alencastro Guimarães, Rua São José, Rua Paschoal, Rua Tucuruvi, Rua Morumbi, Avenida Gastão Castro Camorim, Rua Álvaro Alvim, Rua Delfim Moreira, Rua Gino Amadei, Rua Manoel Simões de Souza, Rua Francisco Alves, Rua Cristóvão Jaques, Rua Santa Cruz, Rua Antônio Ceron, Rua Almerina Cemoline Rebulci, Rua Nossa Senhora da Aparecida, Rua Belém, Rua Tatuapé, Rua Jacó do Bandolim, Rua Cásper Líbero, Rua Joaquim José de França, Rua Rosa Capassi, Rua Ibirapuera, Rua Barra Funda, Rua Júlio de Mesquita, Rua Stefan Demboski, Rua Tenente Pereira Sobrinho, Rua Elias Abrahão D. N. Dibbi, Rua Benedo Raggiani, Rua General Bertoldo Klinger, Rua Alta Sorocabana, Rua Alto Noroeste, Rua Bom Retiro, Rua José Maria Terron, Rua General Izidoro Dias Lopes, Rua Ângelo Gobato, Rua Alto Paraná, Rua Cacique Tibiriçá, Praça General Dale Coutinho, Rua Pedro Chaves, Praça Bartholomeu Ferrero, Rua Heitor Villa lobos, Rua Fernão Dias Paes Leme. | 19548967.76 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2023-12-05 | Concluída |  | Não | Obra com repasse financeiro de convênio emenda estadual. Ocorreu troca da empresa contratada, da Emparsanco Engenharia S/A para Hidropav Construtora e Participações LTDA. A Hidropav executou o remanescente do contrato no valor de R$19.548.964,76. O atraso financeiro ocorreu por conta de atraso dos valores de repasse do convênio.
Transporte | Contratação de empresa para execução de obra de recuperação viária no Bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. | Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton; Rua Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua Irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima. | 1711291.41 | Hidropav Construtora e Participações Ltda. | 2022-06-24 | 100% | 2022-10-22 | Concluída |  | Não | Obra com repasse financeiro de convênio emenda estadual. O atraso financeiro ocorreu por conta de atraso dos valores de repasse do convênio.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Ferrazópolis. | Rua Bela Cor. | 2579926.62 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2022-03-21 | 100% | 2023-05-18 | Concluída |  | Não | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Taboão. | Rua Paraná. | 2615135.6 | DR3 Engenharia Ltda. | 2024-02-01 | 100% | 2024-07-01 | Concluída |  | Não | Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.
Urbanismo | Reforma da Praça João Armando Mancuso. | Rua dos Vianas X Rua Jacob Scopel. | 949798.18 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2024-02-01 | 100% | 2024-06-01 | Concluída |  | Não
Desporto e Lazer | Reforma do Campo do Palmeirinha. | Rua Aquitibaia. | 2881788.34 | Vila Ema Construções Ltda. | 2024-03-21 | 65.25% | 2024-09-28 | Em Andamento |  | Não
Desporto e Lazer | Reforma dos Campos Detroit e DER. | Detroit : Rua das Perobas e DER : Rua Olavo Bilac. | 5410578.77 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2024-05-28 | 14.41% | 2025-02-05 | Em Andamento |  | Não
Saneamento | Termo de Contrato para construção do Ecoponto Santa Cruz, Região Pós Balsa - neste Município - Programa de Recuperação e Ordenamento Sociambiental nos Bairros de São Bernardo do Campo-PROSABS/CAF. | Estrada Rio Acima, 13500 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo/SP. | 2015603.51 | Codal Engenharia Ltda. | 2024-01-23 | 55.96% | 2025-01-23 | Em andamento |  | Não
Saneamento | Termo de Contrato para execuçã de obras de canalização do córrego BAL- 12, pavimentação de ruas no entorno da ação da canalização e obras de esgotamento sanitário da SABESP de ligações de ramais e interligações de EEE. | Córrego BAL - 12, Bairro dos Alvarengas, 6 ruas no Parque Bandeirantes e 6 ruas no Parque Florestal. | 7301149.95 | Versátil Engenharia Ltda. | 2023-08-02 | 71.15% | 2025-03-14 | Paralisada 18/07/2024 | Necessidade de intervenção da SABESP na área da obra para ligação de novas redes de esgoto sanitário | Não | Até a data de 30/09/2024 a obra estava paralisada, mas a execução da obra do Bal 12 foi retomada em 17/10/24 e tem como previsão de conclusão em 14/03/2025.
Transporte | Implantação do Corredor Leste-Oeste - Lote 2. | Trecho entre a cabeceira do Viaduto Thereza Delta e a Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Avenida Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes. | 227011906.46 | Consórcio Encalso/Convap. | 2022-09-04 | 100% | 2022-09-04 | Concluída |  | Não | Emitido o Termo de recebimento definitivo em 30/11/2023.
Transporte | Implantação do Corredor de ônibus São Pedro. | Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto. | 58430108.89 | Consórcio Versátil/DP Barros/SBC. | 2018-02-01 | 99.91% | 2022-08-28 | Concluída |  | Não | Termo de recebimento definitivo da 1º tapa(estaca 200 a 341) foi emitido em 03/02/2022, Termo de Recebimento Definitivo da 2º etapa (estaca 000 a 300) aguardando o fornecimento da “as built”.
Transporte | Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros. | Trecho entre a Avenida Piraporinha e Corredor ABD. | 43661760.02 | ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda. | 2019-12-30 | 100% | 2022-01-10 | Concluída |  | Não | Emitido o Termo de recebimento definitivo em 30/11/2023.
Transporte | Implantação do Corredor de ônibus estrada dos Alvarengas. | Estrada dos Alvarengas. | 15884044.94 | Construtora Kamilos Ltda. | 2020-01-29 | 100% | 2022-01-26 | Concluída |  | Não | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo, contratada não apresentou as correções solicitadas na obra.
Transporte | Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras. | Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente. | 52442424.61 | Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente. | 2021-04-26 | 89.16% | 2026-03-15 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Recuperação de pavimento da estrada Marco Polo. | Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593 (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel). | 3591648.19 | Emparsanco Engenharia S.A. | 2021-06-01 | 100% | 2021-12-01 | Concluída |  | Não | Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.
Transporte | Execução de obras remanescentes corredor urbano Leste-Oeste. | Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias. | 55965604.39 | Construtora Kamilos Ltda. | 2022-04-01 | 86.83% | 2024-08-14 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1. | Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1. | 6888962.05 | Versátil Engenharia Ltda. | 2022-06-02 | 68.68% | 2025-04-09 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP. | Estrada Poney Club. | 15455840.51 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-02-17 | 59.49% | 2024-08-17 | Paralisada 30/08/2024 | Considerando os atrasos por parte do Poder Judiciário, em proceder as desapropriações necessárias para execução da obra para Execução do Alargamento e Pavimentação da Estrada Poney Club e obras da SABESP, fica paralisado a execução do cronograma físico/financeiro do Contrato nº 020/2023 a partir desta data. | Não
Transporte | Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25. | Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM. | 19926199.24 | Paulista Obras e Pavimentação Ltda. | 2023-03-31 | 67.15% | 2025-06-22 | Paralisada 30/09/2024 | Em função de obstáculos que impedem o prosseguimento regular da execução das obras previstas no contrato em questão, informamos a necessidade de suspensão temporária da execução dos serviços bem como do cronograma físico-financeiro, com base nas seguintes razões: 1.A não liberação das áreas necessárias para a execução do binário da Rua Santa Martins, incluindo a conexão do novo viário à Estrada do Poney Club, situação que se agrava pelos atrasos na resolução das pendências relacionadas ao processo de desapropriação dessas áreas. 2.O atraso por parte da SPMar (concessionária do Rodoanel Mário Covas, abrangendo os trechos Sul e Leste) na liberação das áreas de sua competência para a execução do prolongamento da Rua Santa Martins, necessário para seu encaixe na rotatória situada na faixa de domínio da rodovia administrada pela concessionária. Diante dessas dificuldades, solicitamos à contratada a suspensão imediata das atividades, bem como o ajuste do cronograma até que todas as pendências sejam sanadas, de modo a assegurar a viabilidade e continuidade do projeto sem prejuízos. | Não | A obra estava paralisada até a data de 30/09/2024, mas a sua execução foi retomada em 09/12/2024.
Transporte | Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy. | Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy. | 166748907.42 | Consórcio Interliga. | 2023-06-29 | 61.4% | 2025-06-29 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Ampliação E Requalificação da Estrada dos Alvarengas - PROSABS/CAF. | Estrada dos Alvarengas - Bairro dos Alvarengas. | 122908609.72 | Consórcio Reviver Alvarenga. | 2023-08-02 | 27.42% | 2025-08-01 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Ciclovia e Fonte Luminosa Ornamental. | Avenida Francisco Prestes Maia. | 4989741.32 | Construtora Kamilos Ltda. | 2023-09-12 | 89.5% | 2025-01-08 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro Dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 1. - Infraestrutura Orquídeas (A1),localizado no Município De São Bernardo Do Campo - PROSABS/CAF. | Ruas: E, Edson Roberto Vismara, Florestan Fernandes, Herbert de Souza, Irmã Dulce,José Cola Grossi, Lucidalva da Silva, Luiz Lua Gonzaga, Luzia as Costa Batista, Luzia Francelina Cimas, Nelson Pizsolito, Nilson de Souza, Nossa Senhora de Guadalupe,a Padre Damião Calixro Trajano, PaFreire, Rita Mendes de Oliveira, São José Operario, Sebastião Milton da Silva, Sebastião Pacheco, Sheila de Melo Sobral, Teresa Barbosa de Oliveira, Rua Tom Jobim, Vânia Silva Santos e Ninicius de Mora. | 38831141.69 | Consórcio FBS/CCL. | 2023-09-29 | 54.51% | 2025-03-26 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 2. - Infraestrutura Las Palmas (A2) E Pinheiro (E), localizado No Município de São Bernardo do Campo PROSABS/CAF. | Ruas:Elizaberth Lobo Garcia,Josué de Castro, Braz Cubas, Capitão Carlos Lamarca, Coronel Bonifacio Carvalho, Dep. CarlosLamarca, Diamante, dos Caçadores, dos Navegantes, dos Veleiros, Gregorio de Matos, guanamby, guarape, margarida Maria Alves, Maria da Penha, Nora Astorga, Pescador, São Cristovão, São Simão, sebastiana Regaccini Simão, SEbastião Rodrigues, Silvio de Lima, Xapuri, Guatemala, Montemor,. Vitória, das paineiras, dos Cocais, dos educandarios, dos ingazeiros, dos Jatobas, dos Jequitibas, dos Pinhais, Ipê Amarelo, Pau Brasil e Tupinambas. | 25780733.69 | TMK Engenharia S.A. | 2023-09-29 | 64.18% | 2025-03-29 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 3. - Infraestrutura Laura (B1), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Ruas: Albatroz, Bem Te Vi, Cardeal, Das Andorinhas, Das Araras , Coimbra, Unidos na Esperança, Avenida João de Barro, Avenida Laura, Avenida Mil e Um, Ademar Saraiva Leão, Águia, Alasca, Alfredo Caputo, Almeida Durão, Amadeu, América do Norte, América do Sul, Antônio Monteiro de Oliveira, Ave do Paraíso, Beira Rio (Rua Seis), Bela Vista (Jd. Nova América), Canadá, Carlos Falletti (passagem Grécia), Casa Nova, Cidade do Coração, Condor , José Daniel de Aguiar, Das Corujas, Das Garças, Das Palmeiras, Do Açude, Dos Canários, Dos Evangélicos, Dos Flamingos, Dos Industriários, Dos Mineiros, Dos Operários, Dos Pedreiros, Ema, Falcão (Jd. João de Barro), Joel Figueiredo Gomes, Madre Maria Inês Tribioli, Mário Alberto Marchi, Neci Eloi Dantas Paulo Guilherme Falletti, Pavão, Pelicano, Planalto, Principal, Ribeiro, Roma, Rouxinol, Sabiá, Santa Cecilia, Sebastião Leme da Silva, Siriema, Sylvio, Tangalaura, Tangarás, Tucano e Rua Um. | 43611926.38 | Consórcio V2 Pós Imigrantes. | 2023-09-29 | 39.23% | 2025-03-29 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 4. - Infraestrutura Alvarenga (B2), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Ruas: Tenri (R. das Voltas/R. Dom Armando Lombardi), Tie, Albertino Augusto Vieira, Auto Gonsalves de Oliveira (Rua Três - Lixão), Cristiano Carneiro Travi Filho, Francisco Batista de Oliveira, Francisco Beltran Batistini, José Rodrigues de Oliveira - Lixão, Luiz Mariano da Silva, Josesito de Sousa Moura (Rua Um - Lixão), Maria Araújo Maciel (Rua Dois – Lixão), Paulo Lazzuri, Araponga, Araruna, Armando Bertaglia, Aubécio Vieira de Sousa (Rua Quatro - Lixão), Beija Flor (Recanto dos Pássaros), Cinco (Jardim Bela Vista), Cisne, Das Voltas (passagem), Evangelista, Expedito Venceslau da Silva (Rua do Meio), Falcão (Recantos dos Pássaros), Fragata, Francisco Santos, Gaivotas, Harpia Vereador Mário Franciscon, Maurício Galante, Pedro Lazzari (Osvaldo Pilon - GMAPS), Piauí, Quero Quero e São Caetano. | 24713249.77 | Consórcio SE-Alvarenga. | 2023-09-29 | 61.19% | 2025-03-29 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contrato para execução de serviços de pavimentação, sinalização, urbanização e obras da sabesp com implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque, conduto forçado da sabesp (material e mão de obra) nas vias do bairro dos Alvarengas (pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 5. - Infraestrutura HIS Orquídeas, localizado no município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF. | Jardim Orquídeas, bairro dos Alvarengas. | 38791405.68 | Terracom Construções Ltda. | 2024-05-15 | 0.79% | 2025-11-15 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contrato para execução de terraplanagem com cortes e aterros no complexo do Parque Alvarenga neste Município. | Estrada dos Alvarengas - Complexo Parque Alvarenga, bairro dos Alvarengas. | 1263343.63 | Versátil Engenharia Ltda. | 2023-09-29 | 39.19% | 2024-09-29 | Paralisada 27/09/2024 | Considerando que o processo de obtenção de autorização para supressão vegetal encontra-se em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), não sendo autorizado nenhum tipo de intevenção no local antes da anuência do orgão ambiental licenciador,assim fica paralisada a execução do cronograma físico/financeiro. | Não
Transporte | Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Pavimentação (CBUQ) na Estrada do Rio Acima e obras de abastecimento de rede de água através de convênio com a SABESP (material e mão-de-obra) na Região do Pós-Balsa no município de São Bernardo do Campo. | Estrada do Rio Acima, região do Pós-Balsa. | 34701955.14 | Consórcio Rio Acima. | 2024-01-15 | 21.35% | 2025-03-15 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Execução das obras de conclusão do Corredor Couros. | Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta. | 151016952.3 | Consórcio VPDA Corredor Couros. | 2024-02-27 | 27.56% | 2025-02-27 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contratação de empresa para a execução de recuperação de pavimento em vias urbanas - Avenida Pereira Barreto. | Avenida Pereira Barreto. | 1372922.053 | Hidropav Construtora e Participação Ltda. | 2024-07-03 | 15.64% | 2025-03-15 | Em Andamento |  | Não
Transporte | Contratação de empresa de engenharia para a execução das Obras de Implantação de Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP-150) - Etapa 2. | Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP-150). | 12993527.58 | Consórcio Nova Alça KM 16. | 2024-07-01 | 8.26% | 2025-03-01 | Em Andamento |  | Não
Turismo | Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar. | 1043154.57 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-10-03 | 0.34% | 2024-11-09 | Em Andamento |  | Não
Turismo | Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo. | Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar. | 583421.62 | RCM Construtora Ltda. | 2023-01-04 | 100% | 2023-12-27 | Concluída |  | Não
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Celso Augusto Daniel. | Rua Centauro (Cj Hab Três Marias), nº 190 - Cooperativa, CEP 09852-208. | 10132694.24 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 71.51% | 2025-01-24 | Em Andamento |  | Não
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Luiza Maria de Farias. | Rua do Contorno, s/nº - Ferrazópolis, CEP 09790-395. | 6416670.17 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 81.34% | 2025-01-24 | Em Andamento |  | Não
Educação | Obra de Ampliação - EMEB Regina Rocco I. | Rua Tiradentes, Vila do Tanque, nº 1845 - Vila Sao Pedro, CEP 09781-220. | 11142605.11 | CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda. | 2023-01-11 | 80.54% | 2025-01-24 | Em Andamento |  | Não
Desporto e Lazer | Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini. | Rua das Flores, nº 470 - Batistini. | 5031747.87 | Construtora Norbex. | 2023-08-22 | 42.15% | 2024-03-15 | Em Andamento |  | Não
Desporto e Lazer | Implementação do Complexo de Esportes Aquáticos. | Rua dos Açoures, s/nº - Riacho Grande. | 5407799.02 | KIN Engenharia Ltda. | 2023-07-19 | 54.79% | 2025-01-07 | Em Andamento |  | Não
Desporto e Lazer | Obras de modernização no campo de futebol do Parque Selecta. | Avenida Pedro Mendes, s/nº - Parque Selecta. | 3718663.93 | Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda. | 2023-08-11 | 15.44% | 2024-12-13 | Em andamento |  | Não
Em Andamento
Concluída
Paralisada
Retomada com nova contratação
Cancelada